## テーマ選定
【職業訓練 制作実習 テーマ選定】
対象：ジョブリッジ(障がい者就労移行支援、就労継続支援A型事業所)
| 候補案 | 備考
| 作業手順書のデータベース化 | ・作業の内容が特定できないものが多そうなので、あまりニーズはないと思われる
| 業務日報 ＆ データベース化 | ・PCでの入力はハードルが高めなので、スマホで入力できるようなものができるとよい ・必要な項目の洗い出し （例．年月日、実施した内容（項目と詳細内容を書けるもの）…など） ・データベースへの保存 ・管理者(スタッフ)側から見える化する | ⇐これで行く！
| 日々の体調チェック アプリ | ・スマホ入力できるようなものができるとよい ・必要な項目の洗い出し （例．年月日、身体の体調(度合い、検温、)、メンタル的な体調(度合い) ・データベースへの保存 ・管理者(スタッフ)側から見える化する
勤怠管理(出席管理)アプリ
| 業務習熟度 見える化 | ・作業の内容が特定できないものが多く、習熟度を測る術を考えるのが難しい（一般化は困難？）
| 就労移行支援のカリキュラム作成 （オーダーメイドで作成） | ・どのようなカリキュラムがあるのか、人によってどのようにオーダーメイドしているのかなど、 実態把握と、オーダーメイドで作成するアルゴリズム的なものを考えるのに時間を要しそう
一日のスケジュール管理 アプリ

## スケジュール案・要件定義
【業務日報アプリ 制作スケジュール（案）】
| 日程 | 作業内容
| 1日目 | 要件定義（機能洗い出し、利用者像）と画面構成の草案
| 2日目 | 画面デザイン（紙・Figmaなど）＋技術スタック決定
| 3日目 | ログイン・日報投稿画面の実装開始
| 4日目 | 日報の閲覧機能の実装
| 5日目 | 管理者機能（一覧、承認、コメント）実装
| 6日目 | スマホ対応（デザイン調整）
| 7日目 | 動作確認、バグ修正
| 8日目 | 発表用資料・マニュアル作成＋テスト
【各作業内容の詳細】
[1日目にやるべきこと（要件定義・全体設計）]
1.想定ユーザー
【利用者】日報を「記入・保存」する人
スマホ、PC両方で操作する可能性あり
【職員(管理者)】日報を「閲覧・確認・コメント」する人
（職員と管理者は機能的に分けなくてもよい(シンプル化のため)）
2.想定シナリオ（利用フロー）
【利用者】
１．スマホやPCでログイン
２．当日分の日報を入力（例：作業内容、時間、体調、連絡事項）
３．入力後に「保存」ボタンを押して完了
４．必要があれば過去の日報を確認（閲覧のみ）
【職員】
１．PCからログイン
２．一覧画面で日報を確認（利用者ごとに絞り込み）
３．個別日報に対してコメント記入
４．コメント保存（承認などは任意）
3. 日報アプリの主な機能を洗い出す
|  | 機能名 | 内容例
|  | ユーザー登録・ログイン | ID・パスワード入力、認証機能
|  | 日報の作成 | 作業内容、時間、体調、メモなどの入力欄
|  | 日報の閲覧 | 自分または他人の日報の一覧表示
|  | 管理者による確認 | 職員が日報を確認し、コメントや承認を行う
|  | スマホ対応UI | レスポンシブ対応 or スマホ専用画面
4.日報アプリに必要と考える主な画面（初期構成）
|  | 画面名 | 内容 | ユーザー
|  | ログイン画面 | ID・パスワード入力 | 全員
|  | 日報入力画面 | 作業内容・時間・体調・メモなどの入力欄 | 利用者
|  | 日報一覧画面 | 利用者ごとの日報を日付で絞り込み・コメント閲覧 | 職員
|  | コメント入力画面（詳細） | 日報の詳細とコメント入力欄 | 職員
|  | 日報履歴画面 | 自分の過去日報一覧（閲覧専用） | 利用者
5.日報の想定データ項目
|  | 項目名 | 型・例 | 備考
|  | 日付 | 自動入力 or 選択 or カレンダー選択 | 入力日（重複禁止）
|  | 利用者名 | 利用者のログイン情報から取得
|  | 担当職員名 | 利用者のログイン情報から取得
|  | 出勤時間 | 選択
|  | 退勤時間 | 選択
|  | 作業内容 | テキスト | 例：「封入作業」「清掃」など
|  | 作業時間 | 数字＋単位（例：2時間）
|  | 体調 | プルダウン（例：良い・普通・悪い） | 選択式で入力しやすく
|  | メモ | テキスト（任意） | 一日の出来事や、課題、改善点、翌日の予定 などをフリーに記載
|  | コメント | 担当職員が入力
6. 技術スタックの選定
|  | 項目名 | 選定 | 理由
|  | フロントエンド | HTML / CSS / JavaScript（Bootstrap使用） | レスポンシブ対応が楽
|  | バックエンド | Python（Flask） | 学習済であり、開発効率が高い
|  | データベース | SQLite | 軽量でローカル動作OK。SQL学習の応用にも良い
|  | 開発環境 | VSCode | Python+Flaskに最適

## 要件定義書
要件定義書
１．プロジェクト概要
・アプリ名称：日報作成アプリ（仮称）
・対象：就労移行支援・就労継続A型支援事業所の利用者・職員
・目的：利用者が日々の業務報告（日報）を簡便に記録・提出できる仕組みを提供することで、職員による確認・フィードバックを円滑化する。
２．想定ユーザー
|  | ユーザー区分 | 概要・役割
|  | 利用者 | 業務終了後に日報をスマートフォン／PCから入力
|  | 職員 | 利用者の日報を確認し、コメントやフィードバックを入力
３．利用シナリオ（ユースケース）
・利用者はログイン後、自分の日報入力画面から当日の内容（出退勤時間、作業内容、体調など）を入力・保存
・職員は一覧画面から日報を閲覧し、必要に応じてコメントを追記・保存
・利用者は過去の日報履歴を閲覧可能
４．アプリの主な機能
|  | 区分 | 機能名 | 概要
|  | 共通 | ログイン機能 | 利用者・職員に応じた認証処理
|  | 利用者用 | 日報入力 | 出退勤時間、作業内容、体調、作業時間、自由記述欄などを入力
|  | 職員用 | 日報一覧表示 | 利用者ごとの日報を日付順に表示し、コメントを入力
|  | 共通 | 履歴閲覧機能 | 過去の日報データの一覧表示・閲覧
５．画面構成（予定）
|  | 画面名 |  | 対象ユーザー | 機能概要
|  | ログイン画面 |  | 全員 | ユーザー認証（利用者／職員）
|  | 日報入力画面 |  | 利用者 | 日報内容を入力・保存
|  | 日報一覧／確認画面 |  | 職員 | 利用者の日報一覧を確認し、コメント記入
|  | 履歴閲覧画面 |  | 利用者 | 自分の過去の日報を確認可能
６．ユーザーデータ構造（共通テーブル） 【users テーブル】
|  | 項目名 | 型 | 説明 |  | 制約
|  | user_id | INTEGER | ユーザーID(各ユーザーを一意に識別) |  | 主キー(PRIMARY KEY)
|  | username | TEXT | ログイン用ユーザー名 |  | NOT NULL
|  | password | TEXT | ハッシュ化されたパスワード |  | NOT NULL
|  | name | TEXT | 表示名（本名） |  | NOT NULL
|  | role | TEXT | ユーザー種別(user=利用者、staff=職員) |  | NOT NULL
|  | created_at | DATETIME | 登録日時 |  | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
７．日報データ構造（想定DB項目） 【reportsテーブル】
|  | 項目名 | 型 | 説明 |  | 制約
|  | report_id | INTEGER | 日報ID(各日報を一意に識別) |  | 主キー(PRIMARY KEY)
|  | user_id | INTEGER | ユーザーID(usersテーブルの外部キー） |  | FOREIGN KEY(usersテーブルのuser_id)
|  | report_date | DATE | 日付(作業日) |  | NOT NULL
|  | condition | TEXT | 体調記録（選択式） |  | NOT NULL
|  | start_time | TIME | 出勤時間 |  | NOT NULL
|  | end_time | TIME | 退勤時間 |  | NOT NULL
|  | work_time | INTEGER | 作業時間（時間単位） |  | NOT NULL
|  | work_detail | TEXT | 作業内容（選択式） |  | NOT NULL
|  | user_comment | TEXT | 利用者の自由コメント欄 |  | NOT NULL
|  | staff_comment | TEXT | 職員によるコメント |  | NOT NULL
|  | created_at | DATETIME | 登録日時 |  | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
|  | updated_at | DATETIME | 最終更新日時 |  | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
８．日報データの中間テーブル 【report_tasks テーブル】
|  | 項目名 | 型 | 説明 |  | 制約
|  | task_id | INTEGER | 日報ID(各作業を一意に識別) |  | 主キー(PRIMARY KEY)
|  | report_id | INTEGER | 日報ID(reportsテーブルの外部キー) |  | FOREIGN KEY(reportsテーブルのreport_id)
|  | task_order | INTEGER | 作業の並び順(1～3) |  | NOT NULL
|  | task_name | TEXT | 作業名(選択式) |  | NOT NULL
|  | task_duration | INTEGER | 作業時間(時間単位) |  | NOT NULL
９．使用技術・環境
|  | 項目 | 使用予定技術
|  | フロントエンド | HTML / CSS / JavaScript (Bootstrap)
|  | バックエンド | Pythom (Flask)
|  | データベース | SQLite
|  | 開発環境 | VSCode (ローカル開発)
|  | その他 | Git、レスポンシブ対応設計
１０．開発スケジュール（８日間で想定＋１日分をバッファとする）
|  | 日付（目安） | 作業内容
|  | 1日目(5/15) | 要件定義・画面設計
|  | 2日目(5/16) | 画面デザイン
|  | 3日目(5/20) | ログイン機能、日報投稿画面の実装
|  | 4日目(5/21) | 日報の閲覧機能の実装
|  | 5日目(5/22) | 職員側の機能（一覧表示、コメント入力）実装
|  | 6日目(5/23) | UI調整・スマホ対応
|  | 7日目(5/26) | 動作確認・バグ修正
|  | 8日目(5/27) | ドキュメント(マニュアル)作成・発表資料作成/準備
|  | 9日目(5/28) | （バッファ）

## 業務日報入力画面案
業務日報入力画面（案）
| 日付 | 体調
| 出勤時間 | 退勤時間
| 作業内容 | 作業時間
コメント
| 作業内容 | 作業時間 | [-] ←削除ボタン
コメント
[+ 作業を追加]

## 業務日報一覧表示案
業務日報一覧表示（案）
職員コメント[保存]
2025-05-01
| 日付(曜日) | 出勤時間 | 退勤時間 | 体調 | 作業時間 | 作業内容 | コメント | 職員コメント
| 5/1(木) | 10:00 | 16:00 | 良好 | 3h 2h 1h | データ入力 軽作業 掃除 | 集中力が保てず、時間がかかりました。 問題ありませんでした。 気持ちよく、掃除できました。 | よく頑張りましたね。データ入力は少しずつできるようになればよいので、焦る必要はありません。自分のペースでやっていきましょう！
5/2(金)
5/3(土)
5/4(日)
5/5(月)
5/6(火)
5/7(水)
5/8(木)
5/9(金)
5/10(土)
5/11(日)
5/12(月)

## 画面遷移図
画面遷移図
①【トップ画面】
ユーザー名／パスワード入力欄
[ログイン] ボタン
→ 成功：② メイン画面へ遷移
→ 失敗：①-エラー画面（ログイン失敗）
①-エラー【ログイン失敗画面】
「ログインに失敗しました。トップへ戻ってください。」等の表示
[トップへ] ボタン → ① トップ画面へ
②【メイン画面】
ログインユーザー種別に応じて、以下に分岐：
（A）利用者ログイン時
カレンダー表示（月単位）
←月 / 年→ 切り替え可能
日付をクリック → ③ 日報入力画面（利用者専用）へ
（B）職員ログイン時
利用者一覧（月単位）
←月 / 年→ 切り替え可能
利用者名をクリック → ④ 日報一覧画面（職員専用）へ
③【日報入力画面（利用者専用）】
表示項目：
日付（固定表示）
出勤時間 / 退勤時間（入力欄）
体調（選択肢：[良い、普通、悪い]）
作業内容（以下を 1～3件 まで追加可能）
- 作業時間（入力：時間単位）
- 作業名（選択肢：
[清掃、パソコン設定、発送準備・検品、データ入力、資料準備・確認、
備品移動、パソコンスキル、タイピング、軽作業、面接対策、応募書類作成、その他]）
- 自由記述欄（任意）
職員コメント（閲覧のみ）
機能ボタン：
[保存] → 入力内容を保存
[＋作業を追加] → 作業欄を最大3件まで追加可能
[メインへ戻る] → ② メイン画面（利用者）へ
④【日報一覧画面（職員専用）】
表形式での表示（月単位・利用者ごと）：
日付（曜日）
出勤時間 / 退勤時間
体調
作業内容（※1セル内に 改行区切り で最大3件まで表示）
職員コメント（編集可能）
機能ボタン：
[保存] → コメントのみ保存
[メインへ戻る] → ② メイン画面（職員）へ
⑤【ログアウト機能】
すべての画面右上に常時表示
[ログアウト] → ① トップ画面へ遷移

## UI実装案
UI実装着手案
ログイン画面（①・①-エラー）
メイン画面（②・利用者／職員分岐）
日報入力画面（③）
日報一覧画面（④）
ログアウト処理（⑤）
優先して確認すべきこと ⇒ 一旦、仕様確定
１．「作業内容の追加」処理（最大3件）とその保存形式（データ構造と入力画面の挙動に直結するため）
⇒別テーブルで1:n構成とする。削除可・1件は残す
２．職員コメントの保存と入力者との連携（誰が、いつ、何を書いたかの管理が後のトラブルを防ぐため）
⇒上書き可。職員名は保存し、一覧に表示
３．月ごとの表示／絞り込みのロジック（日報一覧やカレンダーの動作に影響し、処理の設計が変わるため）
⇒表示データ取得：年単位で一括取得 → 月でフィルタ
⇒月切替処理：カレンダー・表ともに共通処理
⇒表示制限：なし。現在の月をデフォルト表示
直近のステップについて（優先順位）
①データベース設計（テーブル定義）
（目的）全体構成・データフローを明確化
（理由）
・フロント・バック両方の土台になるため
・バリデーションや入力制限、テーブル間の関連（FK）を明確にできる
・画面ごとの入力内容を、どのテーブルにどう紐づけるかが確定する
⇒ まずはDBテーブルのSQL設計 or 図（ER図）を作成
②画面モック（Figma風 or HTML構造）
（目的）UIイメージの具体化・画面項目とデータ項目の突き合わせ
（理由）
・UIレイアウトや項目の配置を早期に見える化できる
・実際のHTML実装を行う前に、項目不足や配置の違和感を防げる
・チーム開発時も、他メンバーがイメージを共有しやすい
⇒ 主要画面の構成（トップ／利用者画面／職員画面など）をHTML擬似構造で作成
③フロントエンド実装（HTML + ロジック）
（目的）構造が固まってから、画面単位で着実に進行
（理由）
・上記の「データ構造」と「画面構成」が確定してから着手すべき
・あいまいな状態で始めると、後で手戻りや修正が多くなりがち
⇒ DB設計 & モック完成後、ページ単位で分割して着手（例：日報入力画面だけ作るなど）

## 画面項目一覧
画面項目一覧
１．トップ画面（ログイン失敗画面含む）、５．ログアウト画面
トップ画面は入力欄のみなので、データの表示は不要
ログイン失敗画面、ログアウト画面はテキストの表示と、リンクのボタンのみで良いので、データの表示は不要
２．メイン画面
A.利用者ログイン時
|  | usersテーブル |  |  |  | reportsテーブル
|  | 表示項目 | 対応DBカラム | 入力形式 | 必須 | 表示項目 | 対応DBカラム | 入力形式 | 必須
|  | ユーザーID | user_id | （表示不要） | - | 日報ID(主キー) | report_id | （表示不要） | -
|  | ユーザー名 | username | （表示不要） | - | ユーザーID | user_id | （表示不要） | -
|  | パスワード | password | （表示不要） | - | 日付(作業日) | report_date | （表示不要） | -
|  | 氏名 | name | 固定表示 | ○ | 体調記録 | condition | （表示不要） | -
|  | ユーザー種別 | role | （表示不要） | - | 出勤時間 | start_time | （表示不要） | -
|  | 登録日時 | created_at | （表示不要） | - | 退勤時間 | end_time | （表示不要） | -
[6 empty] | 作業時間 | work_time | （表示不要） | -
[6 empty] | 作業内容 | work_detail | （表示不要） | -
[6 empty] | 利用者コメント | work_comment | （表示不要） | -
[6 empty] | 職員コメント | staff_comment | （表示不要） | -
[6 empty] | 登録日時 | created_at | （表示不要） | -
[6 empty] | 最終更新日時 | updated_at | （表示不要） | -
B.職員ログイン時
|  | usersテーブル |  |  |  | reportsテーブル
|  | 表示項目 | 対応DBカラム | 入力形式 | 必須 | 表示項目 | 対応DBカラム | 入力形式 | 必須
|  | ユーザーID | user_id | （表示不要） | - | 日報ID(主キー) | report_id | （表示不要） | -
|  | ユーザー名 | username | （表示不要） | - | ユーザーID | user_id | （表示不要） | -
|  | パスワード | password | （表示不要） | - | 日付(作業日) | report_date | （表示不要） | -
|  | 氏名 | name | 固定表示 | ○ | 体調記録 | condition | （表示不要） | -
|  | ユーザー種別 | role | （表示不要） | - | 出勤時間 | start_time | （表示不要） | -
|  | 登録日時 | created_at | （表示不要） | - | 退勤時間 | end_time | （表示不要） | -
[6 empty] | 作業時間 | work_time | （表示不要） | -
[6 empty] | 作業内容 | work_detail | （表示不要） | -
[6 empty] | 利用者コメント | work_comment | （表示不要） | -
[6 empty] | 職員コメント | staff_comment | （表示不要） | -
[6 empty] | 登録日時 | created_at | （表示不要） | -
[6 empty] | 最終更新日時 | updated_at | （表示不要） | -
３．日報入力画面【利用者のみの画面】
|  | usersテーブル |  |  |  | reportsテーブル
|  | 表示項目 | 対応DBカラム | 入力形式 | 必須 | 表示項目 | 対応DBカラム | 入力形式 | 必須
|  | ユーザーID | user_id | （表示不要） | - | 日報ID(主キー) | report_id | （表示不要） | -
|  | ユーザー名 | username | （表示不要） | - | ユーザーID | user_id | （表示不要） | -
|  | パスワード | password | （表示不要） | - | 日付(作業日) | report_date | 固定表示(入力不可) | ○
|  | 氏名 | name | 固定表示 | ○ | 体調記録 | condition | 選択式 | ○
|  | ユーザー種別 | role | （表示不要） | - | 出勤時間 | start_time | 時間形式で入力 | ○
|  | 登録日時 | created_at | （表示不要） | - | 退勤時間 | end_time | 時間形式で入力 | ○
[6 empty] | 作業時間 | work_time | 時間単位で入力 | ○
[6 empty] | 作業内容 | work_detail | 選択式 | ○
[6 empty] | 利用者コメント | work_comment | 入力式 | ○
[6 empty] | 職員コメント | staff_comment | 表示のみ(入力不可) | ○
[6 empty] | 登録日時 | created_at | （表示不要） | -
[6 empty] | 最終更新日時 | updated_at | （表示不要） | -
４．日報一覧画面【職員のみの画面】
|  | usersテーブル |  |  |  | reportsテーブル
|  | 表示項目 | 対応DBカラム | 入力形式 | 必須 | 表示項目 | 対応DBカラム | 入力形式 | 必須
|  | ユーザーID | user_id | （表示不要） | - | 日報ID(主キー) | report_id | （表示不要） | -
|  | ユーザー名 | username | （表示不要） | - | ユーザーID | user_id | （表示不要） | -
|  | パスワード | password | （表示不要） | - | 日付(作業日) | report_date | 固定表示(入力不可) | ○
|  | 氏名 | name | 固定表示 | ○ | 体調記録 | condition | 表示のみ(入力不可) | ○
|  | ユーザー種別 | role | （表示不要） | - | 出勤時間 | start_time | 表示のみ(入力不可) | ○
|  | 登録日時 | created_at | （表示不要） | - | 退勤時間 | end_time | 表示のみ(入力不可) | ○
[6 empty] | 作業時間 | work_time | 表示のみ(入力不可) | ○
[6 empty] | 作業内容 | work_detail | 表示のみ(入力不可) | ○
[6 empty] | 利用者コメント | work_comment | 表示のみ(入力不可) | ○
[6 empty] | 職員コメント | staff_comment | 入力式 | ○
[6 empty] | 登録日時 | created_at | （表示不要） | -
[6 empty] | 最終更新日時 | updated_at | （表示不要） | -
入力制御
１．トップ画面
ユーザーID(user_id)とパスワード(password)は、半角英数字のみの入力
３．日報入力画面【利用者のみの画面】
出勤時間(start_time)、退勤時間(end_time)は半角数字のみ入力可(整数のみ)
作業時間(work_time)は半角数字のみ入力可(0.25単位で入力)
体調記録(condition)、出勤時間(start_time)、退勤時間(end_time)、作業時間(work_time)、作業内容(work_detail)はNOT NULL(空欄NG)で対応

## ワイヤーフレーム作成案
ワイヤーフレーム作成案
１．トップ画面
ユーザーIDとパスワードの入力欄
[ログイン] ボタン
１．（エラー）ログイン失敗画面
「ログインに失敗しました。」等のエラーメッセージ
[トップへ] ボタン
２．メイン画面
(A)利用者の場合：月単位のカレンダー表示（←月 / 年→切り替え可能）
・日付クリックで日報入力画面へ遷移
(B)職員の場合：利用者一覧表示（←月 / 年→切り替え可能）
・利用者名クリックで日報一覧画面へ遷移
３．日報入力画面（利用者専用）
固定表示項目（氏名、日付など）
入力項目（体調記録、出勤時間、退勤時間、作業時間、作業内容、利用者コメントなど）
[＋作業を追加]ボタン（最大3件まで）
[保存]ボタン、[メインへ戻る] ボタン
４．日報一覧画面（職員専用）
固定表示項目（氏名、日付など）
表形式で表示（出勤時間、退勤時間、体調、作業内容（改行区切り）、利用者コメント、職員コメント編集欄）
[保存]（コメント保存）ボタン、[メインへ戻る] ボタン
５．ログアウト画面
「ログアウトしました。」等のシンプルなテキストと、リンクボタン（トップ画面への遷移など）
作成のポイント（draw.io用）
・共通レイアウト：画面上部に画面名／中央にフォームやテキスト表示を配置
・フォーム入力欄：テキストボックス・ドロップダウン・テキストエリアなどで明示
・ボタン：操作ボタン（ログイン、送信、戻るなど）は矩形とラベルで表現
・表示専用項目：灰色や枠線のみで区別するのも視認性が上がります
・補足テキスト：必要に応じて、吹き出しや注釈で説明を付けると親切です
🔄 今後のステップについて
現在のワイヤーフレームを基に、以下のステップに進むことをおすすめします：
１．画面ごとの詳細設計：
各画面のコンポーネント（ボタン、入力欄など）の配置や動作を明確にします。
ユーザーの操作フローを考慮し、使いやすいUIを設計します。
２．入力制御ルールの定義：
各入力項目のバリデーションルール（例：必須入力、文字数制限、形式チェックなど）を明確にします。
エラーメッセージの表示方法やタイミングを設計します。
３．データベースとの連携設計：
各画面で表示・入力されるデータと、データベースのテーブル・カラムとの対応関係を整理します。
データの取得・更新・削除のタイミングや方法を設計します。
４．プロトタイプの作成：
draw.ioで作成したワイヤーフレームを基に、実際の操作感を確認できるプロトタイプを作成します。
ユーザーテストを行い、UI/UXの改善点を洗い出します。

## 画面詳細設計ドラフト
画面詳細設計ドラフト
１．トップ画面
|  | 項目 | 内容
|  | 画面ID | G1
|  | 画面名称 | トップ画面（ログイン画面）
|  | 概要 | アプリケーションの起動時に最初に表示される画面。 利用者または職員がユーザーIDとパスワードを入力し、システムにログインする。
|  | 利用対象者 | 全ユーザー（利用者、職員）
|  | 主要機能 | - ユーザー認証（ユーザーIDとパスワードによる） - ログイン認証失敗時のエラーハンドリング（ログイン失敗画面へ遷移）
|  | 入力項目 | - ユーザーID（テキストボックス） - パスワード（パスワードボックス）
|  | ボタン | ログイン ・押下時、入力内容をusersテーブルと照合し、ログイン処理を行う ・認証成功：G3 メイン画面に遷移 ・認証失敗：G2 ログイン失敗画面に遷移
|  | 入力制御 | - ユーザーID：必須、空欄不可 - パスワード：必須、空欄不可
|  | データ送信先 | ユーザー認証処理 （ユーザー情報をusersテーブルと照合）
|  | 遷移先 | - ログイン成功：G3 メイン画面 - ログイン失敗：G2 ログイン失敗画面
|  | 備考 | - パスワードは非表示入力（●でマスク） - フォームに入力せずにログインボタンを押下した場合、バリデーションエラー表示
２．（エラー）ログイン失敗画面
|  | 項目 | 内容
|  | 画面ID | G2
|  | 画面名称 | ログイン失敗画面
|  | 概要 | ログイン処理に失敗した場合に表示されるエラーメッセージ画面。 ユーザーIDまたはパスワードが誤っていることをユーザーに伝え、再ログインを促す。
|  | 利用対象者 | 全ユーザー（利用者、職員）
|  | 表示内容 | - エラーメッセージ：「ユーザーIDまたはパスワードが正しくありません」
|  | ボタン | ログイン画面に戻る ・押下時、G1 トップ画面に遷移する
|  | 入力項目 | なし
|  | 入力制御 | なし
|  | データ送信先 | なし（この画面ではDB連携なし）
|  | 遷移先 | G1 トップ画面（ログイン画面）
|  | 備考 | - 戻るボタン以外の操作はなし - 自動では遷移せず、ユーザー操作で戻る
３．メイン画面
|  | 項目 | 内容
|  | 画面ID | G3
|  | 画面名称 | メイン画面
|  | 概要 | ログイン成功後に表示される共通メニュー画面。 利用者と職員で表示される内容が異なる。 カレンダーまたは利用者一覧を操作することで、各画面に遷移できる。
|  | 利用対象者 | 利用者、職員
|  | 表示内容 | 「○○さん、ログイン中です。」というメッセージ（ユーザー名はログイン情報から取得）
|  | 表示要素（利用者） | カレンダー表示 ・カレンダー形式で当月の日付を一覧表示 ・各「日にち」がリンク化されており、クリックでその日の日報入力画面（G4）へ遷移
|  | 表示要素（職員） | 利用者一覧表示 ・利用者の名前一覧を表示 ・各「利用者名」がリンク化されており、クリックでその利用者の日報一覧画面（G5）へ遷移
|  | 共通ボタン | ログアウト ・押下時、G6 ログアウト画面へ遷移
|  | 入力項目 | なし
|  | 入力制御 | ユーザー種別に応じて表示を動的に切り替える： ・利用者：カレンダーのみ表示 ・職員：利用者一覧のみ表示
|  | データ送信先 | なし（画面遷移のみでDB通信は発生しない）
|  | 遷移先 | - G4 日報入力画面（利用者：カレンダーの日にちリンク） - G5 日報一覧画面（職員：利用者名リンク） - G6 ログアウト画面（共通）
|  | 備考 | - ユーザー種別はセッション情報やログイン結果から取得し、表示を分岐 - 日付・利用者名はDBから取得した一覧情報を基に表示される
４．日報入力画面（利用者専用）
|  | 項目 | 内容
|  | 画面ID | G4
|  | 画面名称 | 日報入力画面
|  | 概要 | 利用者が体調・出退勤時間・作業内容を入力し、 当日の日報を作成・保存するための画面。 作業は最大3行まで入力可能。
|  | 利用対象者 | 利用者
|  | 表示内容 | - 「○○さん、ログイン中です。」（ログインユーザー名） - 作業日（自動表示、編集不可）
|  | 入力項目①（体調/出退勤時間） | ① 体調記録（ドロップダウン：良好／普通／悪い） ② 出勤時間（テキスト入力：時・分） ③ 退勤時間（テキスト入力：時・分）
|  | 入力項目②（作業） | 複数行対応（最大3行） 各行の構成： ① 作業内容（ドロップダウン：軽作業／清掃／事務補助／PC入力 等） ② 作業時間（テキスト入力：0.25単位） ③ 利用者コメント（テキスト入力）
|  | ボタン | - [+作業を追加]（1行追加／最大3行） - [-作業を削除]（1行削除／最低1行） - [保存]（データ保存＆「保存が完了しました」表示、画面遷移なし） - [戻る]（G3 メイン画面へ遷移）
|  | 入力制御 | - 作業日：編集不可（自動表示） - 出勤・退勤時間： ・時：半角数字（0～23） ・分：半角数字（0～59） - 作業時間：半角数字（0.25単位） - 必須チェック：以下の項目が未入力の場合はエラーメッセージを表示し、保存不可： ・体調記録、出勤時間、退勤時間、作業内容（各行）、作業時間（各行）
|  | 拡張機能 | - [+作業を追加]／[-作業を削除] による動的行操作 - 「保存完了」メッセージのポップアップ表示（Ajax送信想定）
|  | データ送信先 | [保存]ボタン押下時に、 以下の内容をDBの reports テーブルへ送信（既存あれば上書き、なければ新規登録）： ・ユーザーID（セッション） ・作業日 ・体調記録、出退勤時間 ・各作業行の作業内容／作業時間／利用者コメント
|  | 遷移先 | - [戻る]：G3 メイン画面へ遷移 - [保存]：画面遷移なし（保存成功時に完了メッセージ表示）
|  | 備考 | ・作業時間の合計チェックは本画面では実施しないが、将来的に追加可 ・作業内容の選択肢は固定もしくはマスタ化の予定
５．日報一覧画面（職員専用）
|  | 項目 | 内容
|  | 画面ID | G5
|  | 画面名称 | 日報一覧画面
|  | 概要 | 職員が利用者ごとの日報一覧を確認・コメント入力できる画面。 作業日は行単位で表示し、1日複数作業に対応。
|  | 利用対象者 | 職員
|  | 表示内容 | - 「○○さん、ログイン中です。」（ログインユーザー名） - 対象利用者の氏名（ヘッダー部に表示） - 作業日ごとの日報データ（表形式）
|  | 一覧表示項目 | 下記の列を持つ表形式： ① 作業日 ② 体調記録 ③ 出勤時間 ④ 退勤時間 ⑤ 作業内容（複数作業がある場合、1セル内で改行して表示） ⑥ 作業時間（複数作業がある場合、1セル内で改行して表示） ⑦ 利用者コメント（複数作業がある場合、1セル内で改行して表示） ⑧ 職員コメント（テキスト入力可能）
|  | 操作内容 | - [戻る]ボタンでメイン画面（G3）へ遷移
|  | 入力制御 | - ①〜⑦は閲覧専用 - ⑧職員コメントのみ入力可能 - 日報が未登録の日付には空白行を表示（選択設計）
|  | ボタン | - [戻る]（G3 メイン画面へ遷移）
|  | データ取得元 | reports テーブルから対象利用者の作業日ごとの日報データを取得 職員コメントは reports テーブルに上書きまたは追加保存
|  | 遷移先 | - [戻る]：G3 メイン画面へ遷移
|  | 備考 | ・職員は利用者ごとの日報を確認・コメント可能 ・職員コメントは随時更新可能で、保存操作によりDBへ反映される仕組み（予定）
６．ログアウト画面
|  | 項目 | 内容
|  | 画面ID | G6
|  | 画面名称 | ログアウト画面
|  | 概要 | システムからログアウト後に表示される画面。 ログアウト完了メッセージを表示し、トップ画面（G1）への戻り導線を提供する。
|  | 利用対象者 | 利用者・職員 共通
|  | 表示内容 | - 「ログアウトしました。」というメッセージ - [トップへ戻る]ボタン
|  | 操作内容 | - [トップへ戻る]ボタン押下で G1 トップ画面へ遷移
|  | 入力制御 | なし（表示のみ）
|  | ボタン | - [トップへ戻る]（G1 トップ画面へ遷移）
|  | データ取得元 | なし（静的表示のみ）
|  | 遷移先 | - [トップへ戻る]：G1 トップ画面
|  | 備考 | - ログアウト処理は G3 または G4 または G5 からの [ログアウト]ボタン押下時に完了し、本画面はその結果表示として機能する。

## 入力制御ルール定義(画面別)
入力制御ルール定義（画面別）
G1.トップ画面（ログイン）
|  | 項目 | 入力形式 | 必須 | 入力制御・バリデーション
|  | ユーザーID | テキスト（半角英数字） | ○ | 最大20文字以内
サーバー側で存在確認
|  | パスワード | パスワード形式（半角英数字） | ○ | 最大20文字以内
サーバー側で認証確認
G2. ログイン失敗画面
|  | 内容 | 制御内容
|  | エラーメッセージ | ログイン失敗時、自動表示される （「ユーザーIDまたはパスワードが間違っています」）
|  | 戻るボタン | G1.トップ画面へ遷移
G3. メイン画面（ログイン成功後）
|  | 利用者向け表示 | 制御内容
|  | カレンダー（日付リンク） | G4.日報入力画面へ遷移（ログインユーザーに応じて表示制御）
|  | 職員向け表示 | 制御内容
|  | 利用者一覧表（利用者名リンク） | G5.日報一覧画面へ遷移（ログインユーザーに応じて表示制御）
|  | 共通制御 | ログアウトボタン：G6.ログアウト画面へ遷移（押下時にログアウト処理）
G4. 日報入力画面（利用者のみ）
■ 入力項目①（体調・出退勤時間）
|  | 項目 | 入力形式 | 必須 | 入力制御
|  | 作業日 | 自動表示（編集不可） | ○ | ログインユーザーと日付により固定表示
|  | 体調記録 | ドロップダウン（良好／普通／悪い） | ○ | -
|  | 出勤時間（時・分） | テキスト（半角数字） | ○ | 時：0～23、分：0～59
|  | 退勤時間（時・分） | テキスト（半角数字） | ○ | 時：0～23、分：0～59
■ 入力項目②（作業）※最大3行
|  | 項目 | 入力形式 | 必須 | 入力制御
|  | 作業内容 | ドロップダウン（※右記選択肢） | ○ | 清掃／パソコン設定／発送準備・検品／データ入力／資料準備・確認／備品移動／パソコンスキル／タイピング／軽作業／面接対策／応募書類作成／その他
|  | 作業時間 | テキスト（半角数字） | ○ | 0.25単位で入力（例：1.5）
|  | 利用者コメント | テキスト | - | 文字数制限あり（最大200字程度・任意）
■ ボタン・拡張機能
|  | 内容 | 制御
|  | [+作業を追加] | 1行追加（最大3行まで）
|  | [-作業を削除] | 1行削除（1行は常に残る）
|  | 保存ボタン | 入力必須項目チェック → reportsテーブルへ送信（更新 or 登録）
送信後「保存が完了しました」メッセージを表示（画面遷移なし）
G5. 日報一覧画面（職員のみ）
■ 表示項目（すべて読み取り専用 ※職員コメントを除く）
|  | 列名 | 内容
|  | 作業日 | 日付（固定）
|  | 体調記録 | 良好／普通／悪い
|  | 出勤時間 | hh:mm 表記
|  | 退勤時間 | hh:mm 表記
|  | 作業内容 | 複数作業がある場合は改行で表示
|  | 作業時間 | 同上（改行で並列表示）
|  | 利用者コメント | 同上
|  | 職員コメント | テキスト入力可（保存対象）
■ 操作
|  | 操作 | 内容
|  | 戻るボタン | G3.メイン画面へ遷移
|  | 保存ボタン | 職員コメントをreportsテーブルに更新（対象日の該当レコード）
完了メッセージ表示（画面遷移なし）
■ 入力制御
職員コメント以外はすべて読み取り専用
未登録の日報行は空欄表示（選択設計）
G6. ログアウト画面
|  | 内容 | 制御内容
|  | ログアウト完了メッセージ | G3 / G4 / G5 画面から[ログアウト]押下時にログアウト処理後、自動表示

## データベースとの連携設計
データベースとの連携設計
1．使用テーブル一覧
|  | テーブル名 | 説明
|  | users | ログインユーザー（利用者／職員）の情報管理
|  | reports | 日報情報（体調・出退勤・作業日）
|  | report_tasks | 日報に紐づく作業内容（1日最大3件）
2．各画面とテーブルの連携マッピング
|  | 画面ID | 画面名 | 主な処理 | 使用テーブル | CRUD操作 | 備考
|  | G1（トップ画面） | トップ画面（ログイン） | 認証 | users | Read | user_idとpasswordでログイン判定（職員／利用者）
|  | G2（ログイン失敗画面） | ログイン失敗画面 | - | - | - | 認証エラー表示のみ（DB操作なし）
|  | G3（メイン画面） | メイン画面 | 表示 | users | Read | ロール判定で画面遷移先を分岐 （利用者：G4／職員：G5）
|  | G4（日報入力画面） | 日報入力画面（利用者） | 登録・更新 | reports, report_tasks | Create／Update | 既存日報があれば更新、なければ新規登録。 最大3行の作業データはreport_tasksに紐づけ
|  | G5（日報一覧画面） | 日報一覧画面（職員） | 閲覧・更新 | users, reports, report_tasks | Read／Update | 各報告の表示と、必要に応じた職員コメントの更新 （※commentsカラムなし。更新処理が必要な場合、 report_tasksやreportsにコメント項目が要検討）
|  | G6（ログアウト画面） | ログアウト画面 | - | - | - | セッション破棄のみ。DB操作なし
3．テーブル別の連携詳細
📘 users テーブル連携
|  | 操作対象 | 使用画面 | 処理内容
|  | user_id, password, role | G1（トップ画面） | ログイン認証・利用者／職員の判断
|  | name など | G3（メイン画面） | メイン画面での表示（任意）
📘 reports テーブル連携
|  | 操作対象 | 使用画面 | 処理内容
|  | user_id, report_date | G4（日報入力画面） | 主キーとして日報の存在判定
|  | condition, start_time, end_time | G4（日報入力画面） | 登録／更新対象（出退勤情報・体調）
|  | created_at, updated_at | G4（日報入力画面） | 自動設定／更新
|  | 関連情報の参照 | G5（日報一覧画面） | 日報一覧として表示（職員側）
📘 report_tasks テーブル連携
|  | 操作対象 | 使用画面 | 処理内容
|  | report_id, task_order, task_type, task_time, comment | G4（日報入力画面） | 複数行（最大3）の作業入力登録または更新
|  | 作業データの取得 | G5（日報一覧画面） | 日報一覧画面での作業表示（1行目〜最大3行）
4. テーブル設計詳細
■ users テーブル
|  | カラム名 | データ型 | 長さ | NULL許可 | 主キー | 備考
|  | user_id | INTEGER | - | NO | YES | 自動採番
|  | username | VARCHAR | 20 | NO | NO | ログインID
|  | password | VARCHAR | 255 | NO | NO | ハッシュ化パスワード
|  | name | VARCHAR | 50 | NO | NO | 氏名
|  | role | VARCHAR | 10 | NO | NO | 'user' or 'staff'
|  | created_at | DATETIME | - | NO | NO | 登録日時
■ reports テーブル
|  | カラム名 | データ型 | 長さ | NULL許可 | 主キー | 外部キー | 備考
|  | report_id | INTEGER | - | NO | YES |  | 自動採番
|  | user_id | INTEGER | - | NO | NO | users.user_id | 利用者のID
|  | report_date | DATE | - | NO | NO |  | 作業日
|  | condition | VARCHAR | 10 | NO | NO |  | 体調（良好／普通／悪い）
|  | start_time | TIME | - | NO | NO |  | 出勤時間
|  | end_time | TIME | - | NO | NO |  | 退勤時間
|  | work_time | DECIMAL | 4,2 | NO | NO |  | 合計作業時間（時間単位）
|  | work_detail | TEXT | - | NO | NO |  | 作業内容（全体）
|  | user_comment | TEXT | - | YES | NO |  | 利用者コメント（全体）
|  | staff_comment | TEXT | - | YES | NO |  | 職員コメント
|  | created_at | DATETIME | - | NO | NO |  | 登録日時
|  | updated_at | DATETIME | - | NO | NO |  | 更新日時
■ report_tasks テーブル
|  | カラム名 | データ型 | 長さ | NULL許可 | 主キー | 外部キー | 備考
|  | task_id | INTEGER | - | NO | YES |  | 自動採番
|  | report_id | INTEGER | - | NO | NO | reports.report_id | 対応する日報ID
|  | task_order | INTEGER | - | NO | NO |  | 作業順（1〜3）
|  | task_name | VARCHAR | 50 | NO | NO |  | 作業名（選択肢から選ぶ）
|  | task_duration | DECIMAL | 4,2 | NO | NO |  | 作業時間（0.25単位）
5．補足事項（仕様確認）
日報（reports）は「user_id＋report_date」で一意。
既存データがあれば UPDATE、なければ INSERT。
作業内容（report_tasks）は report_id に紐づく最大3件。
task_order(1〜3)で管理。必要に応じて DELETE → INSERT も可。
職員コメントをどこに保持するかは現設計には未定義
（必要があれば report_tasks.comment または reports にフィールド追加を検討）

## プロトタイプの作成
プロトタイプの作成
1. プロトタイプの目的
・実際の入力・画面操作の流れを確認するための簡易版アプリ
・入力項目や画面遷移、制御ルールの動作検証を目的とする
・今後の本実装（データ登録・セキュリティ対応等）に向けたたたき台
2. 使用予定の技術
|  | 種別 | 技術スタック
|  | フロントエンド | HTML / CSS / JavaScript（もしくは簡易なReact）
|  | バックエンド（簡易） | Python（Flask）またはNode.js（Express）
|  | テンプレート | Jinja2（Flask使用時）
|  | UI構成管理 | Bootstrap または Tailwind CSS
※本件は「PC・スマホ両対応想定」なので、レスポンシブ対応で進めます。
3. プロトタイプ対象画面と開発順
|  | 画面ID | 画面名 | 対象 | 優先度 | 実装順
|  | G1 | トップ画面（ログイン） | 全員 | 高 | ①
|  | G2 | メニュー画面 | 全員 | 高 | ②
|  | G3 | メイン画面（利用者用） | 利用者 | 高 | ③
|  | G4 | 日報入力画面（利用者） | 利用者 | 高 | ④
|  | G5 | 日報一覧画面（職員） | 職員 | 高 | ⑤
|  | G6 | ログアウト画面 | 全員 | 中 | ⑥
4. 実装スケルトン（例：G1 トップ画面）
5. ご相談事項
プロトタイプ実装の方向性をどうしますか？
A. Flask（簡易なサーバでテンプレート制御）
B. HTML/CSS/JSベースのスタティック画面のみ（機能なし）
C. React + 状態管理付きUI（しっかり作り込み）
動作確認環境はどこに置きますか？
ローカル実行（ZIPで配布）
GitHub Pages（静的UIのみ対応）
PythonAnywhere/Renderなどの無料クラウド
Google Colab（Flask簡易サーバで体験可能）
次ステップのためにご回答いただきたい内容
1. プロトタイプの実装方法は「A」「B」「C」のどれが良いですか？
2. ご自身で動作確認を希望する場合、どの環境をご希望ですか？
これらをご指示いただければ、まずはG1 トップ画面のプロトタイプ実装案から着手いたします。
<!-- G1. ログイン画面 -->
<form action="/login" method="POST">
<label for="username">ユーザーID</label>
<input type="text" name="username" required />
<label for="password">パスワード</label>
<input type="password" name="password" required />
<button type="submit">ログイン</button>
</form>