## テーマ選定
【職業訓練 制作実習 テーマ選定】
対象：ジョブリッジ(障がい者就労移行支援、就労継続支援A型事業所)
| 候補案 | 備考
| 作業手順書のデータベース化 | ・作業の内容が特定できないものが多そうなので、あまりニーズはないと思われる
| 業務日報 ＆ データベース化 | ・PCでの入力はハードルが高めなので、スマホで入力できるようなものができるとよい ・必要な項目の洗い出し （例．年月日、実施した内容（項目と詳細内容を書けるもの）…など） ・データベースへの保存 ・管理者(スタッフ)側から見える化する | ⇐これで行く！
| 日々の体調チェック アプリ | ・スマホ入力できるようなものができるとよい ・必要な項目の洗い出し （例．年月日、身体の体調(度合い、検温、)、メンタル的な体調(度合い) ・データベースへの保存 ・管理者(スタッフ)側から見える化する
勤怠管理(出席管理)アプリ
| 業務習熟度 見える化 | ・作業の内容が特定できないものが多く、習熟度を測る術を考えるのが難しい（一般化は困難？）
| 就労移行支援のカリキュラム作成 （オーダーメイドで作成） | ・どのようなカリキュラムがあるのか、人によってどのようにオーダーメイドしているのかなど、 実態把握と、オーダーメイドで作成するアルゴリズム的なものを考えるのに時間を要しそう
一日のスケジュール管理 アプリ

## スケジュール案・要件定義
【業務日報アプリ 制作スケジュール（案）】
| 日程 | 作業内容
| 1日目 | 要件定義（機能洗い出し、利用者像）と画面構成の草案
| 2日目 | 画面デザイン（紙・Figmaなど）＋技術スタック決定
| 3日目 | ログイン・日報投稿画面の実装開始
| 4日目 | 日報の閲覧機能の実装
| 5日目 | 管理者機能（一覧、承認、コメント）実装
| 6日目 | スマホ対応（デザイン調整）
| 7日目 | 動作確認、バグ修正
| 8日目 | 発表用資料・マニュアル作成＋テスト
【各作業内容の詳細】
[1日目にやるべきこと（要件定義・全体設計）]
1.想定ユーザー
【利用者】日報を「記入・保存」する人
スマホ、PC両方で操作する可能性あり
【職員(管理者)】日報を「閲覧・確認・コメント」する人
（職員と管理者は機能的に分けなくてもよい(シンプル化のため)）
2.想定シナリオ（利用フロー）
【利用者】
１．スマホやPCでログイン
２．当日分の日報を入力（例：作業内容、時間、体調、連絡事項）
３．入力後に「保存」ボタンを押して完了
４．必要があれば過去の日報を確認（閲覧のみ）
【職員】
１．PCからログイン
２．一覧画面で日報を確認（利用者ごとに絞り込み）
３．個別日報に対してコメント記入
４．コメント保存（承認などは任意）
3. 日報アプリの主な機能を洗い出す
|  | 機能名 | 内容例
|  | ユーザー登録・ログイン | ID・パスワード入力、認証機能
|  | 日報の作成 | 作業内容、時間、体調、メモなどの入力欄
|  | 日報の閲覧 | 自分または他人の日報の一覧表示
|  | 管理者による確認 | 職員が日報を確認し、コメントや承認を行う
|  | スマホ対応UI | レスポンシブ対応 or スマホ専用画面
4.日報アプリに必要と考える主な画面（初期構成）
|  | 画面名 | 内容 | ユーザー
|  | ログイン画面 | ID・パスワード入力 | 全員
|  | 日報入力画面 | 作業内容・時間・体調・メモなどの入力欄 | 利用者
|  | 日報一覧画面 | 利用者ごとの日報を日付で絞り込み・コメント閲覧 | 職員
|  | コメント入力画面（詳細） | 日報の詳細とコメント入力欄 | 職員
|  | 日報履歴画面 | 自分の過去日報一覧（閲覧専用） | 利用者
5.日報の想定データ項目
|  | 項目名 | 型・例 | 備考
|  | 日付 | 自動入力 or 選択 or カレンダー選択 | 入力日（重複禁止）
|  | 利用者名 | 利用者のログイン情報から取得
|  | 担当職員名 | 利用者のログイン情報から取得
|  | 出勤時間 | 選択
|  | 退勤時間 | 選択
|  | 作業内容 | テキスト | 例：「封入作業」「清掃」など
|  | 作業時間 | 数字＋単位（例：2時間）
|  | 体調 | プルダウン（例：良い・普通・悪い） | 選択式で入力しやすく
|  | メモ | テキスト（任意） | 一日の出来事や、課題、改善点、翌日の予定 などをフリーに記載
|  | コメント | 担当職員が入力
6. 技術スタックの選定
|  | 項目名 | 選定 | 理由
|  | フロントエンド | HTML / CSS / JavaScript（Bootstrap使用） | レスポンシブ対応が楽
|  | バックエンド | Python（Flask） | 学習済であり、開発効率が高い
|  | データベース | SQLite | 軽量でローカル動作OK。SQL学習の応用にも良い
|  | 開発環境 | VSCode | Python+Flaskに最適

## 要件定義書
要件定義書
１．プロジェクト概要
・アプリ名称：日報作成アプリ（仮称）
・対象：就労移行支援・就労継続A型支援事業所の利用者・職員
・目的：利用者が日々の業務報告（日報）を簡便に記録・提出できる仕組みを提供することで、職員による確認・フィードバックを円滑化する。
２．想定ユーザー
|  | ユーザー区分 | 概要・役割
|  | 利用者 | 業務終了後に日報をスマートフォン／PCから入力
|  | 職員 | 利用者の日報を確認し、コメントやフィードバックを入力
３．利用シナリオ（ユースケース）
・利用者はログイン後、自分の日報入力画面から当日の内容（出退勤時間、作業内容、体調など）を入力・保存
・職員は一覧画面から日報を閲覧し、必要に応じてコメントを追記・保存
・利用者は過去の日報履歴を閲覧可能
４．アプリの主な機能
|  | 区分 | 機能名 | 概要
|  | 共通 | ログイン機能 | 利用者・職員に応じた認証処理
|  | 利用者用 | 日報入力 | 出退勤時間、作業内容、体調、作業時間、自由記述欄などを入力
|  | 職員用 | 日報一覧表示 | 利用者ごとの日報を日付順に表示し、コメントを入力
|  | 共通 | 履歴閲覧機能 | 過去の日報データの一覧表示・閲覧
５．画面構成（予定）
|  | 画面名 |  | 対象ユーザー | 機能概要
|  | ログイン画面 |  | 全員 | ユーザー認証（利用者／職員）
|  | 日報入力画面 |  | 利用者 | 日報内容を入力・保存
|  | 日報一覧／確認画面 |  | 職員 | 利用者の日報一覧を確認し、コメント記入
|  | 履歴閲覧画面 |  | 利用者 | 自分の過去の日報を確認可能
６．日報データ構造（想定DB項目）
|  | 項目名 | 型 | 説明 |  | 制約
|  | report_id | INTEGER | 日報ID(各日報を一意に識別) |  | 主キー(PRIMARY KEY)
|  | user_id | INTEGER | ユーザーID(usersテーブルの外部キー） |  | NOT NULL
|  | report_date | DATE | 日付(作業日) |  | NOT NULL
|  | condition | TEXT | 体調の記録（自由記述 or 選択式） |  | NOT NULL
|  | start_time | TIME | 出勤時間 |  | NOT NULL
|  | end_time | TIME | 退勤時間 |  | NOT NULL
|  | work_time | INTEGER | 作業時間（分 or 時間） |  | NOT NULL
|  | work_detail | TEXT | 作業内容 |  | NOT NULL
|  | user_notes | TEXT | 利用者の自由記述欄（メモ） |  | NOT NULL
|  | staff_comment | TEXT | 職員によるコメント |  | NOT NULL
|  | created_at | DATETIME | 登録日時 |  | デフォルト CURRENT_TIMESTAMP
|  | updated_at | DATETIME | 最終更新日時 |  | デフォルト CURRENT_TIMESTAMP
７．ユーザーデータ構造（共通テーブル）
|  | 項目名 | 型 | 説明 |  | 制約
|  | user_id | INTEGER | ユーザーID(各ユーザーを一意に識別) |  | 主キー(PRIMARY KEY)
|  | username | TEXT | ログイン用ユーザー名 |  | NOT NULL
|  | password | TEXT | ハッシュ化されたパスワード |  | NOT NULL
|  | name | TEXT | 表示名（本名） |  | NOT NULL
|  | role | TEXT | 役割(user=利用者、staff=職員) |  | NOT NULL
|  | created_at | DATETIME | 登録日時 |  | デフォルト CURRENT_TIMESTAMP
８．使用技術・環境
|  | 項目 | 使用予定技術
|  | フロントエンド | HTML / CSS / JavaScript (Bootstrap)
|  | バックエンド | Pythom (Flask)
|  | データベース | SQLite
|  | 開発環境 | VSCode (ローカル開発)
|  | その他 | Git、レスポンシブ対応設計
９．開発スケジュール（８日間で想定＋１日分をバッファとする）
|  | 日付（目安） | 作業内容
|  | 1日目(5/15) | 要件定義・画面設計
|  | 2日目(5/16) | 画面デザイン
|  | 3日目(5/20) | ログイン機能、日報投稿画面の実装
|  | 4日目(5/21) | 日報の閲覧機能の実装
|  | 5日目(5/22) | 職員側の機能（一覧表示、コメント入力）実装
|  | 6日目(5/23) | UI調整・スマホ対応
|  | 7日目(5/26) | 動作確認・バグ修正
|  | 8日目(5/27) | ドキュメント(マニュアル)作成・発表資料作成/準備
|  | 9日目(5/28) | （バッファ）

## 業務日報入力画面案
業務日報入力画面（案）
| 日付 | 体調
| 出勤時間 | 退勤時間
| 作業内容 | 作業時間
コメント
| 作業内容 | 作業時間 | [-] ←削除ボタン
コメント
[+ 作業を追加]

## 業務日報一覧表示案
業務日報一覧表示（案）
職員コメント[保存]
2025-05-01
| 日付(曜日) | 出勤時間 | 退勤時間 | 体調 | 作業時間 | 作業内容 | コメント | 職員コメント
| 5/1(木) | 10:00 | 16:00 | 良好 | 3h 2h 1h | データ入力 軽作業 掃除 | 集中力が保てず、時間がかかりました。 問題ありませんでした。 気持ちよく、掃除できました。 | よく頑張りましたね。データ入力は少しずつできるようになればよいので、焦る必要はありません。自分のペースでやっていきましょう！
5/2(金)
5/3(土)
5/4(日)
5/5(月)
5/6(火)
5/7(水)
5/8(木)
5/9(金)
5/10(土)
5/11(日)
5/12(月)

## 画面遷移図
画面遷移図
①【トップ画面】
ユーザー名／パスワード入力欄
[ログイン] ボタン
→ 成功：② メイン画面へ遷移
→ 失敗：①-エラー画面（ログイン失敗）
①-エラー【ログイン失敗画面】
「ログインに失敗しました。トップへ戻ってください。」等の表示
[トップへ] ボタン → ① トップ画面へ
②【メイン画面】
ログインユーザー種別に応じて、以下に分岐：
（A）利用者ログイン時
カレンダー表示（月単位）
←月 / 年→ 切り替え可能
日付をクリック → ③ 日報入力画面（利用者専用）へ
（B）職員ログイン時
利用者一覧（月単位）
←月 / 年→ 切り替え可能
利用者名をクリック → ④ 日報一覧画面（職員専用）へ
③【日報入力画面（利用者専用）】
表示項目：
日付（固定表示）
出勤時間 / 退勤時間（入力欄）
体調（選択肢：[良い、普通、悪い]）
作業内容（以下を 1～3件 まで追加可能）
- 作業時間（入力：時間単位）
- 作業名（選択肢：
[清掃、パソコン設定、発送準備・検品、データ入力、資料準備・確認、
備品移動、パソコンスキル、タイピング、軽作業、面接対策、応募書類作成、その他]）
- 自由記述欄（任意）
職員コメント（閲覧のみ）
機能ボタン：
[保存] → 入力内容を保存
[＋作業を追加] → 作業欄を最大3件まで追加可能
[メインへ戻る] → ② メイン画面（利用者）へ
④【日報一覧画面（職員専用）】
表形式での表示（月単位・利用者ごと）：
日付（曜日）
出勤時間 / 退勤時間
体調
作業内容（※1セル内に 改行区切り で最大3件まで表示）
職員コメント（編集可能）
機能ボタン：
[保存] → コメントのみ保存
[メインへ戻る] → ② メイン画面（職員）へ
⑤【ログアウト機能】
すべての画面右上に常時表示
[ログアウト] → ① トップ画面へ遷移

## UI実装案
UI実装着手案
ログイン画面（①・①-エラー）
メイン画面（②・利用者／職員分岐）
日報入力画面（③）
日報一覧画面（④）
ログアウト処理（⑤）
優先して確認すべきこと：
１．「作業内容の追加」処理（最大3件）とその保存形式（データ構造と入力画面の挙動に直結するため）
⇒別テーブルで1:n構成とする。削除可・1件は残す
２．職員コメントの保存と入力者との連携（誰が、いつ、何を書いたかの管理が後のトラブルを防ぐため）
⇒上書き可。職員名は保存し、一覧に表示
３．月ごとの表示／絞り込みのロジック（日報一覧やカレンダーの動作に影響し、処理の設計が変わるため）
⇒表示データ取得：年単位で一括取得 → 月でフィルタ
⇒月切替処理：カレンダー・表ともに共通処理
⇒表示制限：なし。現在の月をデフォルト表示